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 REPUBLIKA HRVATSKA

   ZADARSKA ŽUPANIJA

    OPĆINA JASENICE

        Općinsko  vijeće   

KLASA:363-01/25-01/07

URBROJ:2198-21-01-26-3

Jasenice, 09.06.2026. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),  te članka 30. Statuta Općine Jasenice ("Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18, 8/18, 14/21,  3/21 – pročišćeni tekst i 11/22), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 10. sjednici održanoj dana 09.06.2026. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  PROGRAMA 
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Jasenice u 2025. godini  koje je planirano  i izvršeno kako slijedi:

	Vrsta prihoda:
	Plan u EUR
	Izvršenje u EUR

	Pomoći iz županijskog i državnog proračuna 
	   136.748,82 EUR
	136.748,82 EUR

	Prihod od komunalnog doprinosa
	 229.844,82 EUR
	107.537,08 EUR

	Prihod od prodaje građevinskog zemljišta
	    27.600,00  EUR
	21.712,54 EUR

	Ostali prihodi za posebne namjene
	   25.000,00 EUR
	101.840,16 EUR

	Opći prihodi i primici
	 209.638,13 EUR
	184.240,29 EUR

	Višak prihoda iz prethodnih godina
	   12.000,00 EUR
	9.500,00 EUR

	Ukupno
	640.831,77 EUR
	561.578,89 EUR


1. IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA

Izvor financiranja ove stavke su sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 8.223,25 EUR. Do odstupanja između planiranih i realiziranih sredstava došlo je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta koji su onemogućili izvođenje planiranih radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta u predviđenom roku. U tablici je prikazano izvršenje plana, a sredstva su utrošena na prometnu signalizaciju i izradu prometnog elaborata urbane signalizacije na području naselja Maslenica. 
	Redni broj
	Naziv objekta ili uređaja
	Procjena troškova građenja 
	Izvršenje u EUR

	Izgradnja,asfaltiranje i opremanje nerazvrstanih cesta 
	

	1.
	Ostale intelektualne usluge
	500,00 EUR 
	0,00 EUR

	2.
	Ostale komunalne usluge
	7.500,00 EUR
	0,00 EUR

	3.
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
	  11.139,43 EUR   
	7.348,25 EUR

	4.
	Otkup zemljišta
	0,00 EUR
	0,00 EUR

	5.
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	1.500,00 EUR 
	875,00 EUR

	6.
	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 
	  25.000,00 EUR               
	0,00 EUR

	7.
	Uređaji i oprema
	3.300,00 EUR               
	0,00 EUR

	
	Ukupno:
	48.939,43 EUR
	8.223,25 EUR


2. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE   
Pod navedenim se podrazumijevaju potrebni radovi na izgradnji novih ogranaka vodovodne mreže, te izrada potrebne projektne dokumentacije za nastavak razvoja vodovodne mreže Općine Jasenice. Izvori financiranja ove stavke su prihodi od komunalnog doprinosa. 

	Redni broj
	Naziv objekta ili uređaja
	Procjena troškova građenja
	Izvršenje u EUR

	Vodovodna mreža Općine Jasenice
	

	1.
	Sanacija vodovodne mreže  
	44.000,00 EUR
	41.717,60 EUR

	2.
	Projektna dokumentacija 
	5.000,00 EUR
	3.750,00 EUR

	Ukupno: 
	49.000,00 EUR
	45.467,60 EUR


3. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 

Pod navedenim se podrazumijeva nastavak izgradnje  i rekonstrukcije javne rasvjete po potrebi na području Općine Jasenice kako bi se povećala pokrivenost javnom rasvjetom, kao i ušteda u potrošnji električne energije. Izvori financiranja ove stavke su ostali prihodi od naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu od 13.625,00 EUR i prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 20.230,54 EUR.
	Redni broj
	Naziv objekta ili uređaja
	Procjena troškova građenja
	Izvršenje u EUR

	Izgradnja javne rasvjete
	

	1.
	Izgradnja i rekonstrukcija  javne rasvjete  
	33.000,00 EUR
	28.230,54 EUR

	2.
	Projektna dokumentacija
	5.625,00 EUR
	5.625,00 EUR

	Ukupno: 
	38.625,00 EUR
	33.855,54 EUR


4. KOMUNALNA  INFRASTRUKTURA  U STAMBENO TURISTIČKOJ ZONI - SPLOVINA 1
U predmetnom razdoblju nisu utrošena sredstva.
	Redni broj
	Naziv objekta ili uređaja
	Procjena troškova građenja
	Izvršenje u EUR

	Komunalna infrastruktura u TZ Splovine 
	

	1.
	Izrada projektne dokumentacije
	0,00 EUR
	0,00 EUR

	Ukupno: 
	0,00 EUR
	0,00 EUR


5. IZGRADNJA PRIVEZIŠTA U MASLENICI 
U predmetnom razdoblju nisu utrošena sredstva. 
	Redni broj
	Naziv objekta ili uređaja
	Procjena troškova građenja
	Izvršenje u EUR

	Izgradnja privezišta
	

	1.
	Izrada projektne dokumentacije privezišta u Maslenici 
	      0,00  EUR
	0,00 EUR

	Ukupno: 
	0,00  EUR
	0,00 EUR


6. IZGRADNJA PRIVEZIŠTA U MODRIČU
U predmetnom razdoblju nisu utrošena sredstva. 
	Redni broj
	Naziv objekta ili uređaja
	Procjena troškova građenja
	Izvršenje u EUR

	Izgradnja privezišta
	

	1.
	Izgradnja privezišta u Modriču – uređenje platoa
	0,00 EUR
	0,00 EUR

	Ukupno: 
	0,00 EUR
	0,00 EUR


7. IZGRADNJA  I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA
Pod navedenim se podrazumijeva izgradnja i rekonstrukcija nogostupa. Izvor financiranja ove stavke je planiran iz ostalih prihoda za posebne namjene. Planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR nisu utrošena tijekom izvještajnog razdoblja zbog nemogućnosti realizacije planiranih aktivnosti uslijed nepovoljnih uvjeta. Provedba planiranih radova odgođena je za naredno razdoblje, kada se steknu potrebni uvjeti za njihovu realizaciju. 

	Redni broj
	Naziv objekta ili uređaja
	Procjena troškova građenja
	Izvršenje u EUR

	Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa
	

	1.
	Izgradnja nogostupa   
	5.000,00 EUR
	0,00 EUR

	Ukupno: 
	    5.000,00 EUR
	0,00 EUR


8.  IZGRADNJA I SANACIJA OBALE U ROVANJSKOJ, MODRIČU  I MASLENICI
Sredstva su najvećim dijelom utrošena na uređenje šetnice u Maslenici,  Put Bunarića – Vrulje II. Faza i to iznos od 137.824,75 EUR. Ostatak je utrošen za nabavku Aqualiftera i  priključnog razvodnog ormarića te za sanaciju obale u Rovanjskoj, Modriču i Maslenici, obzirom da je ista dijelom porušena i oštećena uslijed nevremena. Izvori financiranja ove stavke su kapitalna pomoć iz državnog i županijskog proračuna, prihodi od komunalnog doprinosa i opći prihodi i primici. 

	Redni broj
	Naziv objekta ili uređaja
	Procjena troškova građenja
	Izvršenje u EUR

	Izgradnja i sanacija obale u Rovanjskoj i Maslenici
	

	1.
	Izgradnja i sanacija obale u Rovanjskoj, Modriču i Maslenici 
	        161.000,00 EUR
	    160.781,00 EUR

	2.
	Izrada projektne dokumentacije
	                   0,00 EUR
	               0,00 EUR

	3.
	Ostali instrumenti i uređaji - Aqualifter
	          21.087,50 EUR
	      21.087,50 EUR

	4.
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
	            1.500,00 EUR
	           998,50 EUR

	Ukupno: 
	183.587,50 EUR
	182.867,00 EUR


9.   REKONSTRUKCIJA  ULICE  GOJKA ŠUŠKA
Pod navedenim se podrazumijeva  rekonstrukcija Ulice Gojka Šuška zbog oštećenja kolnika od čega je vlastitih sredstava utrošeno 130.931,02 EUR, a ostatak od 68.748,82 EUR je utrošen iz pomoći. Izvori financiranja ove stavke su opći prihodi i primici,  sredstva komunalnog doprinosa, ostali prihodi za posebne namjene i kapitalne pomoći iz Županijske uprave za ceste.
	Redni broj
	Naziv objekta ili uređaja
	Procjena troškova građenja
	Izvršenje u EUR

	Rekonstrukcija  Ulice Gojka Šuška
	

	1.
	Rekonstrukcija kolnika
	199.679,84 EUR
	199.679,84 EUR

	Ukupno: 
	199.679,84 EUR
	199.679,84 EUR


10. IZGRADNJA I UREĐENJE TRGA U JASENICAMA
Pod navedenim se podrazumijeva izgradnja i uređenje trga u Jasenicama. Izvori financiranja ove stavke su kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna u iznosu od 38.000,00 EUR, opći prihodi i primici u iznosu od 42.087,91 EUR, prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 1.482,00 EUR i višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 9.500,00 EUR.
	Redni broj
	Naziv objekta ili uređaja
	Procjena troškova građenja
	Izvršenje u EUR

	Izgradnja stubišta 
	

	1.
	Izrada projektne dokumentacije 
	10.000,00 EUR
	7.500,00 EUR

	2. 
	Izgradnja trga
	105.000,00 EUR
	83.569,91 EUR

	Ukupno: 
	115.000,00 EUR
	91.069,91 EUR


11. OPREMANJE PLAŽA

Pod navedenim podrazumijeva se opremanje plaža potrebnom opremom (tuševi, oprema i sprave za vježbanje). Izvor financiranja ove stavke utrošen  je iz općih prihoda i primitaka a odnosi se na nabavku klupe na rivi u Maslenici.
	Redni broj
	Naziv objekta ili uređaja
	Procjena troškova građenja
	Izvršenje u EUR

	Opremanje plaža
	

	1.
	Opremanje plaža   
	1.000,00 EUR
	415,75 EUR

	Ukupno: 
	  1.000,00 EUR
	415,75 EUR


REKAPITULACIJA: 

	1.   IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA
	8.223,25 EUR

	2.   IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE
	45.467,60 EUR

	3.   REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 
	33.855,54 EUR

	4.   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA U ST ZONI SPLOVINE 1
	0,00 EUR

	5.   IZGRADNJA  PRIVEZIŠTA U MASLENICI
	0,00 EUR

	6.   IZGRADNJA  PRIVEZIŠTA U MODRIČU
	0,00 EUR

	7.   IZGRADNJA I REKONSTUKCIJA  NOGOSTUPA
	0,00 EUR

	8. IZGRADNJA I SANACIJA OBALE U ROVANJSKOJ, MODRIČU I MASLENICI
	182.867,00 EUR

	9. REKONSTRUKCIJA ULICE GOJKA ŠUŠKA
	199.679,84 EUR

	10.IZGRADNJA I UREĐENJE TRGA U JASENICAMA
	91.069,91 EUR

	11.OPREMANJE PLAŽA
	415,75 EUR

	UKUPNO:
	561.578,89 EUR


Članak 3.

Ovo Izvješće o izvršenju  Programa gradnje komunalne infrastrukture objavit će se u "Glasniku Općine Jasenice".

                                                                                                                        Predsjednica:

                                                                                                                       Anamarija Maruna 
